## Cronograma de projeto
ENGENHARIA DE SOFTWARE
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
TÍTULO DO PROJETO |  | PhotoTarget
ALUNO(S): |  | Pedro Henrique Pereira Ossuna
FASE |  |  | PERÍODO |  | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | [22 empty] | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
[5 empty] | FEV |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ
|  |  | Data Inicio | Data Fim | 10 | 17 | 24 | 6 | 9 | 16 | 20 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 3 | 15 | 22 | 29 | 6 | F I N A L T C C I | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14
1 | Apresentação do Projeto | [25 empty] | F i n a l T C C I
| - Ideia (problema/objetivo) |  | 2020-02-10 | 2020-02-10
| - Publico alvo |  | 2020-02-10 | 2020-02-10
| - Metodologia |  | 2020-02-11 | 2020-02-18
| - Entrega/Apresentação Proposta de Trabalho |  |  | 2020-02-19
2 | Escopo do Sistema
- Dados Iniciais
- Definição e importância
- Contextualização
- Público-alvo
- Justificativa do Projeto
- Entregas do Projeto
- Objetivos do sistema
- Critérios de Aceitação do Sistema
- Consultor do Sistema
| - Entrega Escopo |  |  | 2020-03-06
3 | Requisitos do Sistema
- Metodologia de Levantamento de Requisitos
- Requisitos
| - Entrega Requisitos |  |  | 2020-03-20
4 | Casos de Uso
- Casos de Uso Gerais
- Atores envolvidos
- Casos de Uso Específicos
| - Entrega Casos de Uso |  |  | 2020-04-05
5 | Arquitetura Sistema
- Arquitetura Sistema - Subsistemas
- Diagramas
- Ambientes utilizados
| - Entrega Arquitetura de Sistema |  |  | 2020-05-04
6 | Desenvolvimento de Software
- Mockups
| - Cronogramas de Atividades |  |  | 2020-05-19
7 | Implementação da Arquitetura
- Implementação
- Conexão com o Banco de Dados
- Criação de Entidades
- Validação de Software utilizando FDD
- Configurar GIT e submeter as implantações
| - Entrega Implementação da Arquitetura |  |  | 2020-06-03
8 | Pré-banca
| - Apresentação Pré-banca |  |  | 2020-06-15
9 | TCC II - 1º Bimestre | [45 empty] | Final TCC II
- Software funcionando
- Apresentação técnica - Avaliação técnica
- Funcionalidades
- Metodologia de Desenvolvimento de Software
| - Entrega |  |  | 2020-09-25
10 | TCC II - 2º Bimestre
- Testes de Usabilidade
- Testes de Software
- Manual do Usuário
- Conclusão
| - Entrega |  |  | 2020-11-27
11 | PIT
| - Apresentação do Pit |  |  | 2020-12-09

## Plan1
TÍTULO DO PROJETO |  | [Título do projeto]
ALUNO(S): |  | [Nome do(s) aluno(s)]
FASE |  |  | DETALHES | T1 | [10 empty] | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  | T4
|  |  |  | JAN |  |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  | ABR |  | MAI | JUN | JUL |  | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
| SEMANA DO PROJETO: |  | Digite a data da primeira segunda-feira de cada mês --> | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Elaboração e início do projeto |  | - Gráfico do projeto | JAN 16: Gráfico do projeto | [7 empty] | FIM DO PROJETO
|  |  | - Avaliação do plano | FEV 13: Avaliação do plano
|  |  | - Início | [10 empty] | Início
2 | Definição e plano do projeto |  | - Definição de espaço e meta | [11 empty] | Definição de escopo e meta
|  |  | - Orçamento | [12 empty] | Orçamento
- Programação da divisão do trabalho
- Gráfico de Gantt
- Plano de comunicação
- Gerenciamento de riscos
3 | Lançamento e execução do projeto |  | - Status e controle
- KPIs
- Qualidade
- Previsões
4 | Controle e desempenho do projeto |  | - Alcance do objetivo
- Resultados de qualidade
- Controle de custo e esforço
- Desempenho
5 | Fechamento do projeto |  | - Avaliação postmortem
- Lista de verificação do projeto
- Relatório